## PLAN ACCION 2023
MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTOMO PENSIONAL DE CARTAGO
PLAN DE ACCION 2023
Proyectado
SECTORES | PROGRAMAS | PROYECTOS | METAS DE PRODUCTO | TIPO | INDICADORES DE PRODUCTO |  |  | ACCION | SEGUIMIENTO | % AVANCE | MES 1 |  | MES 2 |  | MES 3 |  | MES 4 |  | MES 5 |  | MES 6 |  | MES 7 |  | MES 8 |  | MES 9 |  | MES 10 |  | MES 11 |  | MES 12
[5 empty] | NOMBRE | LINEA BASE | VALOR ESPERADO 2023
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PENSIONAL DE CARTAGO | APOYO Y ATENCIÓN A LOS JUBILADOS DEL FCPAPC | 187 JUBILADOS MUNICIPIO CON MESADAS CANCELADAS MES A MES | F | NUMERO DE JUBILADOS | 187 | 187 | Cancelacion nómina de pensionados del municipio y las empresas municipales de Cartago durante la vigencia 2023 |  | 100% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 264 JUBILADOS MUNICIPIO CON MESADAS CANCELADAS MES A MES | F | NUMERO DE JUBILADOS | 264 | 264
|  | FORTALECER EL ÁREA MISIONAL, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL FCPAPC | REALIZAR LA IDENTIFICACION, LIQUIDACIÓN Y ORDENAR EL PAGO CON RECURSOS FONPET DE BONOS PENSIONALES, CUOTAS PARTES DE BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONALES | F | NUMERO DE LIQUIDACIONES CALCULADAS | 9 | 9 | Formular el cálculo de las liquidaciones y realizar su pago con recursos FONPET de los bonos pensionales y cuotas partes pensionales |  | 100% | [10 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | RECUPERAR LA CARTERA POR COBRAR POR CONCEPTO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES A LAS DIFERENTES ENTIDADES | F | NUMERO DE ENTIDADES CON CARTERA IDENTIFICADA | 29 | 29 | Realizar la identificación de la cartera por cobrar del FCPAPC |  | 100% | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | PRESENTAR ACUERDOS DE PAGOS A LAS DIFERENTES ENTIDADES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES CON LAS CUALES EL F.C.P.A.P.C TIENE DEUDAS POR CONCEPTO DE CUOTAS PARTES. | F | NUMERO DE ACUERDOS | 8 | 8 | Proyectar los acuerdos a presentar ante las diferentes entidades de orden Departamental y Nacional |  | 100% |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PASIVOCOL | F | NUMERO DE ACTUALIZACIONES | 1 | 1 | Realizar la actualización del sistema en línea PASIVOCOL |  | 100% |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | MANTENER ORGANIZADO EL 100% DE LAS HISTORIAS LABORALES Y GESTION DOCUMENTAL | F | NUMERO DE HISTORIAS LABORALES ORGANIZADAS | 537 | 537 | Continuar con el proceso de organización de la documentación correspondiente a las historias laborales de los pensionados con el fin de mantenerlos actualizados |  | 100% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | REALIZAR EL PROCESO DE COMPARTIBILIDAD CON COLPENSIONES DE LOS JUBILADOS DEL MUNICIPIO Y DE EEMM | F | NUMERO DE PENSIONADOS | 11 | 11 | Realizar el proceso de compartibilidad de los jubilados cumplan con las condiciones. |  | 100% | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL FCPAPC | F | NUMERO DE PLANES ESTRATEGICOS FORMULADOS | 1 | 1 | Elaborar e implementar un Plan estratégico de talento humano que incluya el fortalecimiento en capacitación, incentivos, clima laboral, riesgo psicosocial y mejoramiento de competencias |  | 100% | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, GERENCIAL Y FUNCIONAL DEL FCPAPC | F | NUMERO DE PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL IMPLEMENTADOS | 1 | 1 | Mejoramiento de las condiciones administrativas, juridicas, financieras, gerenciales asociadas a los procesos del FCPAPC para garantizar el cumplimiento de la misión institucional |  | 100% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | IMPLEMENTAR EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | F | NUMERO DE MODELOS A IMPLEMENTAR | 1 | 1 | Realizar las acciones contempladas en el modelo integrado de planeación y gestión para así poder realizar su implementación en la entidad |  | 100% | % |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | FORTALECER Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS JUBILADOS DEL FCPAPC | I | NUMERO DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA IMPLEMENTADOS | 0 | 1 | Diseñar e implementar a conformidad un plan de intervención colectiva enfocado en el mejoramiento de las condiciones de vida de los jubilados y pensionados del FCPAPC, de acuerdo a la identificación previa de su perfil de morbilidad, condiciones económicas, sociales, culturales, de salud y demás aspectos relevantes |  | 100% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | MANTENER EL PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR DE LOS JUBILADOS DEL FCPAPC | I | PROGRAMA DE BIENESTAR PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS IMPLEMENTADO | 1 | 1 | Mantener un programa de bienestar para los jubilados y pensionados del FCPAPC |  | 100% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE | I | NUMERO DE SOFTWARE CON MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN | 3 | 3 | Mantener implementados los softwares administrativos, financieros y misionales que garanticen la adecuada gestión de la información de la entidad |  | 100% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | MANTENIMIENTO DE HARDWARE | I | NUMERO PLANES DE MANTENIMIENTO EJECUTADOS | 1 | 1 | Garantizar el cumplimiento del plan de mantenimiento de hardware |  | 100% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | MEJORAMIENTO LOCATIVO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA | I | NÚMERO DE PLANES DE MEJORAMIENTO LOCATIVO, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES | 1 | 1 | Garantizar adecuadas condiciones locativas para el buen funcionamiento de la entidad |  | 100% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
F: FUNCIONAMIENTO
I: INVERSIÓN